## Hoja1
PLAN DE ACCIÓN POLÍTICA GESTIÓN DE INFORMACIÓN ESTADISTICA DE LA GOBERNACIÓN DEL CAUCA-PERÍODO 2026-2028
COMPONENTES | NÚMERO | ACTIVIDADES PROGRAMADAS | PRODUCTO | RESPONSABLE | FECHA INICIAL | FECHA FINAL | ANOTACIÓN
PLAN ESTADÍSTICO TERRITORIAL | 1 | Formulación, implementación, seguimiento y evaluación del Plan Estadístico Territorial, de acuerdo a la metodología establecida por el DANE | Documento del Plan Estadístico Territorial | Secretaría de Planeación/Grupo Sistemas de Información | 2025-11-01 | 2027-12-01 | https://drive.google.com/drive/folders/1wgIZ7fubOrpp1mYbNkvhPhVv_8eVnAHh
FURAG | 1 | Elaborar un diagnóstico que permita identificar los principales requerimientos humanos, financieros y tecnológicos para la generación, procesamiento, análisis y difusión de información estadística en la Entidad Territorial | Diagnóstico | Secretaría de Planeación /Grupo Sistemas de Información | 2025-01-01 | 2025-12-01 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1eEaJDC3EoUDoXnZGYGNRyn6mSfyQ6SUb/edit?gid=42938776#gid=42938776
| 2 | Elaborar e implementar la estrategia de difusión de la información del registro administrativo o documentación sobre el acceso a los micro datos (anonimizados y sin anonimizar) | Estrategia elaborada e implementada | Secretaría de Planeación /Grupo Sistemas de Información
| 3 | Elaborar Manual y/o guía para la recolección de datos | Manual y/o guía | Secretaria de Planeación /Grupo Sistemas de Información
| 4 | Publicar en la página Web de la entidad o en Tángara, para disposición de los grupos de valor, los eventos de difusión de los datos (calendario de eventos) | Eventos publicados en Tángara , pagina web de la entidad (calendario) | Secretaría de Planeación /Grupo Sistemas de Información
| 5 | Publicar en la página Web de la entidad o en Tángara, para disposición de los grupos de interés las bases de datos anonimizadas o sin anonimizar de los registros administrativos (Preguntar en la encuesta) | base de datos -Link | Secretaría de Planeación /Grupo Sistemas de Información
| 6 | Elaborar guía para la inclusión del enfoque diferencial e interseccional en la producción estadística. | Elaboración de Guia | Secretaría de Planeación /Grupo Sistemas de Información
| 7 | Promover el fortalecimiento de los Registros Administrativos (RRAA) de la Entidad Territorial | Documento de caracterización y fortalecimiento de RRAA | Secretaría de Planeación /Grupo Sistemas de Información Responsables de RRAA de la Entidad Territorial
| 8 | Promover el fortalecimiento de las operaciones estadísticas (OOEE) de la Entidad Territorial | Documento de caracterización y fortalecimiento de OOEE | Secretaría de Planeación /Grupo Sistemas de Información
| 9 | Diseñar y aplicar una encuesta de satisfacción de la plataforma web www.tangara.gov.co | Informe de resultados de la encuesta | Secretaría de Planeación /Grupo Sistemas de Información
| 10 | Utilizar la Guía para la elaboración del documento metodológico de operaciones estadísticas para implementar sus procesos de producción de información estadística. | Documento metodólogico de operaciones estadísticas | Secretaría de Planeación /Grupo Sistemas de Información /Equipo PET
| 11 | Utilizar Guía para la elaboración del plan general de las operaciones estadísticas para implementar sus procesos de producción de información estadística | Plan general de operaciones estadísticas | Secretaría de Planeación /Grupo Sistemas de Información /Equipo PET
| 12 | Publicar en la página Web de la entidad para disposición de los grupos de interés el inventario de operaciones estadísticas | publicar link y pantallazo | Secretaría de Planeación /Grupo Sistemas de Información /Equipo PET
| 13 | Publicar en la página Web de la entidad para disposición de los grupos de interés la ficha metodológica de operaciones estadísticas. | publicar link y pantallazo | Secretaría de Planeación /Grupo Sistemas de Información /Equipo PET
| 14 | Publicar en la página Web de la entidad para disposición de los grupos de interés el documento metodológico de operaciones estadísticas. | publicar link y pantallazo | Secretaría de Planeación /Grupo Sistemas de Información /Equipo PET
| 15 | Generar información estadística a partir de fuentes alternativas tales como: datos no tabulares, registros de teléfonos móviles, datos de sensores remotos o directos, transacciones, redes sociales entre otros. | Reportes | Secretaría de Planeación /Grupo Sistemas de Información /Equipo Desarrolladores
| 16 | Elaborar la estrategias de mejora de los conjuntos de datos publicados por la entidad para aumentar el número de usuarios satisfechos con su uso. | documento | Secretaría de Planeación /Grupo Sistemas de Información /Equipo Desarrolladores
ICET | 1 | Mantener actualizada la línea base de indicadores del territorio. | Reporte en formulario DANE-2024 | Secretaría de Planeación /Grupo Sistemas de Información /Equipo PGIE | 2025-09-01 | 2025-09-30
| 2 | Difundir dicha información en la página web institucional o en un micrositio destinado para este fin.
| 3 | Garantizar la articulación de estos indicadores con el Plan de Desarrollo Municipal, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, las políticas públicas y los procesos de toma de decisiones del territorio.
PLAN DE CAPACITACIÓN | 1 | Fortalecer las capacidades estadísticas del talento humano vinculado a la Gobernación del Cauca. | Plan de Capacitación | Secretaría de Planeación /Grupo Sistemas de Información /Equipo PGIE |  |  | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1RB0eRbEdu0wJuywax6Ja-uIdNtvBb5qo/edit?gid=1036950007#gid=1036950007