## Hoja1
PLAN DE ACCIÓN PLAN ESTADÍSTICO INSTITUCIONAL DE LA GOBERNACIÓN DEL CAUCA 2026-2027
OBJETIVO GENERAL | OBJETIVOS ESPECÍFICOS | ESTRATEGÍAS | ACCIÓN | META | INDICADORES | RESPONSABLE | CRONOGRAMA / SEMANAS
[7 empty] | 2026-01-01 |  |  |  | 2026-02-01 |  |  |  | 2026-03-01 |  |  |  | 2026-04-01 |  |  |  | 2026-05-01 |  |  |  | 2026-06-01 |  |  |  | 2026-07-01 |  |  |  | 2026-08-01 |  |  |  | 2026-09-01 |  |  |  | 2026-10-01 |  |  |  | 2026-11-01 |  |  |  | 2026-12-01 |  |  |  | 2027-01-01 |  |  |  | 2027-02-01 |  |  |  | 2027-03-01 |  |  |  | 2027-04-01 |  |  |  | 2027-05-01 |  |  |  | 2027-06-01 |  |  |  | 2027-07-01 |  |  |  | 2027-08-01 |  |  |  | 2027-09-01 |  |  |  | 2027-10-01 |  |  |  | 2027-11-01 |  |  |  | 2027-12-01
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
OG. Fortalecer la capacidad institucional para gestionar y usar información estadística estratégica de forma oportuna, desagregada y accesible en el Departamento del Cauca | OE1. Fortalecer los recursos humanos y tecnológicos disponibles para el desarrollo y sostenibilidad de procesos estadísticos en el Departamento del Cauca. | E1. . Implementar un programa integral de fortalecimiento de capacidades técnicas y operativas del talento humano vinculado a temas estadísticos. | A1. Diseñar e implementar un programa anual de formación y capacitación temas relacionados con gestión de la información estadística. | 1 programa de formación formulado y ejecutado. | Número de eventos realizados Número de participantes | Grupo Bienestar y Desarrollo Institucional. Secretaría de Planeación Gestión Organizacional | bar: 2026-11-01 1 to 2026-11-01 4; 2027-01-01 1 to 2027-12-01 4
|  |  | A2. Establecer acciones con universidades, el SENA y DANE para actividades en gestión de la información estadística | 10 actividades de formación en convenio, realizados y evaluados. | Número de programas de formación realizados Número de participantes | Grupo Bienestar y Desarrollo Institucional. Secretaría de Planeación | bar: 2026-03-01 1 to 2026-03-01 4; 2026-06-01 1 to 2026-06-01 4; 2026-09-01 1 to 2026-09-01 4; 2027-03-01 1 to 2027-03-01 4; 2027-06-01 1 to 2027-06-01 4; 2027-08-01 1 to 2027-08-01 4
|  |  | A3. Conformar una red interna de formadores estadísticos en cada dependencia para replicar conocimientos. | 1 red de formadores estadísticos conformada | N° de formadores participantes N° de formadores capacitados % de dependencias con replicadores activos | Secretaría Planeación Dependencias y entidades descentralizadas | bar: 2026-03-01 1 to 2026-03-01 4
|  | E2. Fortalecer progresivamente las herramientas y medios institucionales para la gestión, resguardo y difusión de la información estadística, garantizando su disponibilidad y uso oportuno en los procesos de decisión. | A4. Fortalecer el uso del Sistema de Información Socioeconómico del Cauca “Tángara” como repositorio institucional de datos estadísticos. | Integrar al menos 3 nuevos conjuntos de datos o indicadores de dependencias departamentales en Tángara | Número de datos o indicadores incorporados en Tángara | Grupo sistemas de información Dependencias y entidades descentralizadas. | bar: 2027-06-01 1 to 2027-06-01 4
|  |  | A5. Elaborar y publicar el inventario técnico de bases de datos y registros administrativos disponibles en la entidad. | Publicar un inventario actualizado con mínimo 14 registros administrativos y bases de datos institucionales | Número de registros y bases incluidos en el inventario / total identificado | Grupo sistemas de información Dependencias y entidades descentralizadas. | bar: 2026-06-01 1 to 2026-06-01 4
|  | E3. Desarrollar capacidades institucionales en la Gobernación del Cauca, que contribuyan a mejorar la actividad estadística y fomenten la cultura y las buenas prácticas estadísticas. | A6. Incluir en los ejercicios de planificación territorial, los recursos humanos, tecnológicos y financieros, requeridos para la producción, uso y difusión de información estadística estratégica para el Departamento. | Identificación de requerimientos humanos, tecnológicos y financieros en 16 dependencias de la Entidad. | Requerimientos presentados en documentos de planeación territorial. | Secretaría de Planeación | bar: 2026-08-01 1 to 2026-08-01 4
|  |  | A7. Generar lineamientos para incorporar el enfoque diferencial e incluyente en los proyectos estadísticos | 1 documento técnico con lineamientos establecidos | Número de documentos formulados | Grupo sistemas de información | bar: 2026-11-01 1 to 2026-11-01 4
| OE2. . Implementar procesos de articulación entre dependencias que permitan generar o mejorar RRAA. | E1. Estandarizar y armonizar los registros administrativos propios con fines estadísticos para facilitar su integración. | A8. Implementar una estrategia institucional de estandarización de registros, bajo los lineamientos del DANE. | 2 registros administrativos con potencial estadístico armonizados y validados | N° de registros estandarizados conforme a lineamientos RRAA | Secretaría de Planeación Secretarías, dependencias y entidades descentralizadas | bar: 2026-06-01 1 to 2026-06-01 4
|  |  | A9. Divulgar guías metodológicas e instructivos de uso para registros administrativos con potencial estadístico. | 1 guías aprobadas y divulgadas | N° de guías técnicas aprobadas y divulgadas | Secretaría de Planeación Gestión Organizacional | bar: 2026-06-01 1 to 2026-06-01 4
|  |  | A10. Priorización y evaluación técnica de registros administrativos con potencial estadístico por dependencia. | Evaluar técnicamente los registros administrativos de al menos 5 dependencias del nivel central y definir un listado priorizado de registros con potencial estadístico | N° de dependencias evaluadas N° de registros priorizados con potencial estadístico Informe técnico consolidado por sector | Secretaría de Planeación Secretarías, dependencias y entidades descentralizadas | bar: 2026-09-01 1 to 2026-09-01 4
|  |  | A11. Elaborar y publicar manuales o guías de recolección de datos de registros administrativos priorizados | 1 manual elaborado y aprobado | Número de manuales elaborados y aprobados | Grupo sistemas de información Gestión Organizacional | bar: 2026-12-01 1 to 2026-12-01 4
|  |  | A12. Implementar estrategias de anonimización en los registros administrativos priorizados. | 2 bases de datos anonimizadas | Número de registros priorizados | Grupo sistemas de información Equipo ejecutor PEIN | bar: 2026-08-01 1 to 2026-08-01 4
|  |  | A13. Publicar en la página web las bases de datos de registros administrativos y sus versiones anonimizadas. | 2 bases de datos publicadas | Número de bases de datos publicadas | Grupo sistemas de información Equipo ejecutor PEIN | bar: 2026-11-01 1 to 2026-11-01 4
|  |  | A14. Realizar jornadas de capacitación con los responsables de la información, direccionadas a criterios de calidad, oportunidad y consistencia. | 3 jornadas técnicas realizadas | % asistencia a capacitaciones | Secretaría de Planeación Oficina de Bienestar y Desarrollo Institucional | bar: 2026-12-01 1 to 2026-12-01 4
|  |  | A15. Aprovechar los registros administrativos para la producción de estadísticas | 2 producciones estadísticas realizadas y difundidas | Número de registros administrativos y bases de datos difundidos | Grupo sistemas de información Equipo ejecutor PEIN | bar: 2026-12-01 1 to 2026-12-01 4
|  | E2. Optimizar los procesos de producción, uso y difusión de las operaciones estadísticas de la Gobernación del Cauca | A16. Mantener actualizado y disponible el inventario de operaciones estadísticas de la Gobernación del Cauca | 1 inventario de operaciones estadísticas actualizado | Número de operaciones estadísticas actualizadas o creados | Grupo sistemas de información Equipo ejecutor PEIN | bar: 2026-12-01 1 to 2026-12-01 4
|  |  | A17. Fortalecer las operaciones estadísticas actuales o generar nuevas operaciones estadísticas. | 2 operaciones estadísticas fortalecidas con inclusión de nuevas variables, la elaboración de documentos que describan el proceso estadístico (ficha metodológica), estandarización de conceptos y clasificaciones | Número de operaciones estadísticas fortalecidas | Grupo sistemas de información Equipo ejecutor PEIN | bar: 2026-12-01 1 to 2026-12-01 4
|  |  | A18. Difundir las operaciones estadísticas en el sitio web de la Gobernación del Cauca y sus subsitios. | 2 operaciones estadísticas difundidas sitios aplicaciones web institucionales | Número de operaciones estadísticas difundidas. | Grupo sistemas de información Equipo ejecutor PEIN | bar: 2026-12-01 1 to 2026-12-01 4
|  |  | A19. Publicar en la web la ficha metodológica de cada operación estadística | 2 fichas publicadas | Número de fichas publicadas | Grupo sistemas de información Equipo ejecutor PEIN | bar: 2026-11-01 1 to 2026-11-01 4
|  |  | A20. Publicar en la web el documento metodológico de operaciones estadísticas | 1 documento publicado | Número de documentos publicados | Grupo sistemas de información | bar: 2026-08-01 1 to 2026-08-01 4
|  |  | A21. Publicar el inventario actualizado de operaciones estadísticas | 1 inventario de OOEE publicado | Número de inventarios actualizados y publicados | Grupo sistemas de información Equipo ejecutor PEIN | bar: 2026-06-01 1 to 2026-06-01 4
|  | E3. Diseñar e implementar mecanismos institucionales para el intercambio seguro, progresivo y coordinado de información entre dependencias. | A22. Diseñar e implementar un procedimiento legal y técnico de intercambio de datos, con enfoque en protección de datos personales. | 1 procedimiento aprobado y vigente | Documento aprobado y aplicado | Secretaría de Planeación Gestión Organizacional | bar: 2026-08-01 1 to 2026-08-01 4
|  |  | A23. Crear una red de enlaces estadísticos por secretaría para coordinar procesos de intercambio. | 1 enlace designado por secretaría | N° enlaces designados y activos | Secretaría de Planeación Secretarías, dependencias y entidades descentralizadas
|  |  | A24. Desarrollar e implementar pruebas piloto de articulación para el intercambio de datos entre mínimo dos dependencias, utilizando fuentes o registros existentes. | 2 sistemas interoperables funcionales | N° de pilotos realizados | Secretaría de Planeación Gestión Tecnológica | bar: 2026-12-01 1 to 2026-12-01 4
|  |  | A25. Elaborar el documento metodológico de operaciones estadísticas, utilizando la Guía oficial del DANE | 1 documento metodológico elaborado y publicado | Número de documentos elaborados y publicados | Grupo sistemas de información | bar: 2026-09-01 1 to 2026-09-01 4
|  |  | A26. Elaborar el Plan General de Operaciones Estadísticas con base en la Guía del DANE | 1 plan elaborado, aprobado y publicado | Número de planes publicados | Grupo sistemas de información | bar: 2026-10-01 1 to 2026-10-01 4
|  |  | A27. Publicar el calendario de eventos estadísticos de la entidad con difusión anual en el sitio web institucional | 1 calendario elaborado y publicado | Número de calendarios elaborados y publicados | Grupo sistemas de información | bar: 2026-12-01 1 to 2026-12-01 4
|  |  | A28. Generar información estadística a partir de fuentes alternativas (móviles, sensores, transacciones, etc.). | 2 nuevas fuentes de información estadística alternativas | Número de fuentes de información alternativas usadas | Grupo sistemas de información Equipo ejecutor PEIN | bar: 2026-06-01 1 to 2026-06-01 4
| OE3. Promover la apropiación institucional del enfoque de planeación basada en datos para la toma de decisiones públicas. | E1. Fortalecer la cultura del dato en la gestión pública territorial buscando garantizar decisiones fundamentadas en evidencia. | A29. Diseñar una estrategia de comunicación como campaña institucional “Decido con Datos” orientada a sensibilizar y promover el uso de información estadística. | Campaña institucional implementada | N° de piezas comunicativas Alcance en medios | Secretaría de Planeación | bar: 2026-12-01 1 to 2026-12-01 4
|  |  | A30. Establecer una política interna para la inclusión obligatoria de indicadores en planes, programas, proyectos e informes institucionales. | Política documentada y aprobada | Documento aprobado y divulgado | Secretaría de Planeación Secretarías, dependencias y entidades descentralizadas | bar: 2026-12-01 1 to 2026-12-01 4
|  |  | A31. Incluir módulos de análisis de datos e indicadores en los procesos de inducción y capacitación de funcionarios públicos. | Módulo disponible y aplicado | Módulo implementado | Secretaría de Planeación | bar: 2026-06-01 1 to 2026-06-01 4
|  | E2. Integrar el uso estratégico de la información estadística en el ciclo de planeación, seguimiento y evaluación institucional. | A32. Desarrollar un sistema de seguimiento a indicadores interoperable con el Plan de Desarrollo Departamental. | Sistema vinculado al Plan de Desarrollo operando | Sistema activo y actualizado N° de indicadores integrados al sistema | Secretaría de Planeación Oficina TIC | bar: 2026-12-01 1 to 2026-12-01 4
|  |  | A33. Fortalecer el vínculo entre la Secretaría de Planeación y las dependencias en el diseño de indicadores. | Acompañar técnicamente a todas las dependencias del nivel central en el diseño y ajuste de sus indicadores institucionales | N° de dependencias acompañadas N° de indicadores diseñados o ajustados % de indicadores alineados con el Plan de Desarrollo Departamental | Secretaría de Planeación | bar: 2026-12-01 1 to 2026-12-01 4
|  |  | A44. Publicar boletines trimestrales de análisis de coyuntura territorial en las áreas temáticas económica, sociodemográfica y ambiental. | 2 boletines anuales durante la vigencia del PE | N° de boletines publicados | Secretaría de planeación | bar: 2026-06-01 1 to 2026-06-01 4; 2026-12-01 1 to 2026-12-01 4; 2027-06-01 1 to 2027-06-01 4; 2027-12-01 1 to 2027-12-01 4
|  |  | A45. Evaluar periódicamente la pertinencia y calidad de los datos usados en la formulación de políticas. | 2 evaluaciones anuales de calidad de datos | N° de fuentes evaluadas | Secretaría de planeación Secretarías, dependencias y entidades descentralizadas | bar: 2026-12-01 1 to 2026-12-01 4
|  |  | A46. Establecer un sistema de monitoreo en el uso de estadísticas en la toma de decisiones institucionales. | Checklist institucional activo | % decisiones estratégicas con soporte estadístico | Secretaría de planeación Secretarías, dependencias y entidades descentralizadas | bar: 2026-12-01 1 to 2026-12-01 4
|  | E3. Generar un mecanismo permanente que indague sobre la satisfacción del usuario de información estadística del departamento. | A47. Evaluar la satisfacción de los requerimientos de información estadística | Medición de la satisfacción de los usuarios de la información estadística disponible. | Nivel de satisfacción | Grupo sistemas de información | bar: 2026-08-01 1 to 2026-08-01 4
|  |  | A48. Indagar con los usuarios, si la información estadística disponible en las plataformas o canales de difusión de la Gobernación del Cauca, satisfacen sus necesidades | Medición de la satisfacción de los usuarios de la información estadística disponible. | Nivel de satisfacción | Grupo sistemas de información | bar: 2026-08-01 1 to 2026-08-01 4