## PlanAcción_PET
PLAN DE ACCIÓN PLAN ESTADÍSTICO TERRITORIAL DE LA GOBERNACIÓN DEL CAUCA 2023-2024
OBJETIVO GENERAL | OBJETIVOS ESPECÍFICOS | ESTRATEGÍAS | ACCIÓN | META | INDICADORES | RESPONSABLE | CRONOGRAMA / SEMANAS
[7 empty] | 2023-07-01 |  |  |  | 2023-08-01 |  |  |  |  | 2023-09-01 |  |  |  | 2023-10-01 |  |  |  | 2023-11-01 |  |  |  |  | 2023-12-01 |  |  |  | 2024-01-01 |  |  |  |  | 2024-02-01 |  |  |  | 2024-03-01 |  |  |  | 2024-04-01 |  |  |  |  | 2024-05-01 |  |  |  | 2024-06-01 |  |  |  | 2024-07-01 |  |  |  |  | 2024-08-01 |  |  |  | 2024-09-01 |  |  |  | 2024-10-01 |  |  |  |  | 2024-11-01 |  |  |  | 2024-12-01
[7 empty] | 3 a 7 | 10 a 14 | 17 a 21 | 24 a 28 | 31 a 4 | 7 a 11 | 14 a 18 | 21 a 25 | 28 a 1 | 4 a 8 | 11 a 15 | 18 a 22 | 25 a 29 | 2 a 6 | 9 a 13 | 16 a 20 | 23 a 27 | 30 a 3 | 6 a 10 | 13 a 17 | 20 a 24 | 27 a 1 | 4 a 8 | 11 a 15 | 18 a 22 | 25 a 29 | 1 a 5 | 8 a 12 | 15 a 19 | 22 a 26 | 29 a 2 | 5 a 9 | 12 a 16 | 19 a 23 | 26 a 1 | 4 a 8 | 11 a 15 | 18 a 22 | 25 a 29 | 1 a 5 | 8 a 12 | 15 a 19 | 22 a 26 | 29 a 3 | 6 a 10 | 13 a 17 | 20 a 24 | 27 a 31 | 3 a 7 | 10 a 14 | 17 a 21 | 24 a 28 | 1 a 5 | 8 a 12 | 15 a 19 | 22 a 26 | 29 a 2 | 5 a 9 | 12 a 16 | 19 a 23 | 26 a 30 | 2 a 6 | 9 a 13 | 16 a 20 | 23 a 27 | 30 a 4 | 7 a 11 | 14 a 18 | 21 a 25 | 28 a 1 | 4 a 8 | 11 a 15 | 18 a 22 | 25 a 29 | 2 a 6 | 9 a 13 | 16 a 20 | 23 a 27
OG - Fortalecer la producción, uso y divulgación efectiva de información estadística, necesaria para el conocimiento, la toma de decisiones, y el diseño y seguimiento de políticas públicas, planes, programas y proyectos, en el departamento del Cauca. | OE1 Consolidar las capacidades institucionales dirigidas a la producción, uso y difusión de información estadística estratégica para la toma de decisiones. | ES1 Desarrollar capacidades institucionales en la Gobernación del Cauca, que contribuyan a mejorar la actividad estadística y fomenten la cultura y las buenas prácticas estadísticas. | A1 Incluir en el Sistema Integrado de Gestión – SIG de la Gobernación del Cauca, procedimientos y herramientas para la gestión de información estadística, estratégica para la toma de decisiones. | 1 PET formulado, aprobado y divulgado. 1 procedimiento formulado y aprobado. 6 herramientas para la gestión de la información estadística adaptados y aprobados. (Manuales, fichas técnicas, formularios) | Número de procedimientos aprobados. Número de herramientas técnicas formuladas y aprobadas. | *Grupo Sistemas de información *Grupo Gestión Organizacional | bar: 2023-07-01 3 a 7
|  |  | A2 Incorporar en el Plan Institucional de Capacitación – PIC de la Gobernación del Cauca, temas relacionados con la producción, uso y difusión de la información estadística estratégica para la toma de decisiones, teniendo en cuenta las normas y estándares en la producción estadística definidos por el SEN – DANE. | Incorporación del tema “Gestión de la información estadística” en el PIC de la Gobernación del Cauca. | Temas incluidos en el PIC. | *Grupo Sistemas de información *Área talento humano | bar: 2023-07-01 24 a 28
|  |  | A3 Socializar e implementar los lineamientos establecidos en la Política de Gestión de Información Estadística, incluida en MIPG. | Socialización de la PGIE en 14 dependencias de la Gobernación del Cauca. | Número de dependencias participantes en la socialización. | *Grupo sistemas de información y *Grupos de trabajo relacionados. | bar: 2023-08-01 31 a 4; 2023-09-01 4 a 8; 2023-10-01 2 a 6; 2023-11-01 30 a 3; 2024-02-01 5 a 9; 2024-03-01 4 a 8; 2024-04-01 1 a 5; 2024-05-01 6 a 10; 2024-06-01 3 a 7; 2024-07-01 1 a 5; 2024-08-01 5 a 9; 2024-09-01 2 a 6; 2024-10-01 30 a 4; 2024-11-01 4 a 8
|  |  | A4 Divulgar conceptos, metodologías e instrumentos técnicos que permitan desarrollar e implementar la planificación estadística; hacer uso y fortalecer los registros administrativos; y generar información estadística de calidad. | 14 divulgaciones de conceptos, metodologías e instrumentos técnicos en la Gobernación del Cauca. | Número mesas técnicas de trabajo realizadas Número de email enviados | *Grupo sistemas de información y *Grupos de trabajo relacionados | bar: 2023-08-01 31 a 4; 2023-10-01 2 a 6; 2024-03-01 4 a 8; 2024-05-01 6 a 10; 2024-07-01 1 a 5; 2024-09-01 2 a 6; 2024-11-01 4 a 8
|  |  | A5 Incluir en los ejercicios de planificación territorial, los recursos humanos, tecnológicos y financieros, requeridos para la producción, uso y difusión de información estadística estratégica para el Departamento. | Identificación de requerimientos humanos, tecnológicos y financieros en 14 dependencias de la Entidad. | Requerimientos presentados en documentos de planeación territorial | *Oficina Asesora de Planeación | bar: 2023-08-01 28 a 1 to 2023-09-01 4 a 8
|  |  | A6 Generar lineamientos para incorporar el enfoque diferencial e incluyente en los proyectos estadísticos. | 1 documento técnico con lineamientos establecidos. | Número de documentos formulado | *Grupo sistemas de información | bar: 2023-09-01 11 a 15 to 2023-09-01 18 a 22
|  |  | A7 Establecer recomendaciones de seguridad y privacidad en la gestión de la información estadística estratégica para la toma de decisiones. | 1 documento con recomendaciones establecidas | Número de documentos elaborado | *Grupo sistemas de información *Grupo gestión tecnológica | bar: 2023-10-01 2 a 6 to 2023-10-01 9 a 13; 2024-02-01 5 a 9 to 2024-02-01 12 a 16; 2024-08-01 5 a 9 to 2024-08-01 12 a 16
| OE2 Fortalecer los procesos de producción, uso y difusión de la información estadística del departamento del Cauca, estratégica para la toma de decisiones | E2 Optimizar los procesos de producción, uso y difusión de indicadores estratégicos para el departamento del Cauca. | A8 Incrementar la capacidad estadística territorial mediante la adopción de la Línea Base de Indicadores (LBI) nacional. | Mínimo 50 indicadores de la LBI adaptados en la gestión de la información del Departamento | # de indicadores de la LBN adaptados en la Entidad. | *Grupo sistemas de información y *Grupos de trabajo relacionados. | bar: 2023-08-01 31 a 4 to 2023-09-01 25 a 29; 2024-05-01 6 a 10 to 2024-05-01 13 a 17; 2024-08-01 5 a 9 to 2024-09-01 23 a 27
|  |  | A9 Actualizar periódicamente el inventario de indicadores estratégicos teniendo en cuenta el inventario de demandas de información estadística. | Inventario de indicadores actualizado | Número de indicadores actualizados o creados | *Grupo sistemas de información y *Grupos de trabajo relacionados. | bar: 2023-11-01 30 a 3 to 2023-11-01 20 a 24; 2024-04-01 1 a 5 to 2024-04-01 22 a 26; 2024-11-01 4 a 8 to 2024-11-01 25 a 29
|  |  | A10 Difundir los indicadores estratégicos en el sitio web de la Gobernación del Cauca y sus subsitios. | Indicadores estratégicos difundidos en sitios o subsitios web de la Gobernación del Cauca. | Número de indicadores estratégicos difundidos oportunamente | *Grupo sistemas de información y *Grupos de trabajo relacionados. | bar: 2023-11-01 30 a 3 to 2023-11-01 20 a 24; 2024-04-01 1 a 5 to 2024-04-01 22 a 26
|  | E3 Fortalecer los registros administrativos propios de la Gobernación del Cauca. | A11 Mantener actualizado y disponible el inventario de registros administrativos de la Gobernación del Cauca. | 1 inventario de registros administrativos actualizado | Número de registros administrativos actualizados o creados | *Grupo sistemas de información y *Grupos de trabajo relacionados. | bar: 2023-11-01 30 a 3 to 2023-11-01 20 a 24; 2024-11-01 4 a 8 to 2024-11-01 25 a 29
|  |  | A12 Diagnosticar la calidad de los registros administrativos de la Gobernación del Cauca y formular un plan de mejoramiento de ser necesario. | 14 diagnósticos de calidad de los RR.AA propios gestionados | Número de diagnósticos de RR.AA gestionados | *Grupo sistemas de información y *Grupos de trabajo relacionados. | bar: 2023-09-01 18 a 22 to 2023-10-01 23 a 27; 2024-03-01 4 a 8 to 2024-04-01 22 a 26; 2024-07-01 15 a 19 to 2024-08-01 26 a 30
|  |  | A13 Implementar la Guía para la anonimización de bases de datos en el Sistema Estadístico Nacional – SEN (DANE) | 1 guía para la anonimización de bases de datos formulada y difundida. 6 mesas técnicas realizadas | Número de mesas técnicas realizadas | *Grupo sistemas de información y *Grupos de trabajo relacionados. | bar: 2023-10-01 2 a 6 to 2023-10-01 23 a 27; 2024-04-01 1 a 5 to 2024-04-01 22 a 26; 2024-08-01 5 a 9 to 2024-08-01 26 a 30
|  |  | A14 Aprovechar los registros administrativos para la producción de estadísticas. | 4 producciones estadísticas realizadas y difundidas | Número de producciones estadísticas realizadas y difundidas | *Grupo sistemas de información y *Grupos de trabajo relacionados. | bar: 2023-10-01 16 a 20 to 2023-10-01 23 a 27; 2024-04-01 15 a 19 to 2024-04-01 22 a 26; 2024-08-01 19 a 23 to 2024-08-01 26 a 30
|  |  | A15 Difundir registros administrativos y bases de datos consolidadas anonimizadas en el sitio web y sus subsitios. | 2 registros administrativos y bases de datos anonimizadas, difundida en sitios o aplicaciones web institucionales | Número de registros administrativos y bases de datos difundidos | *Grupo sistemas de información y *Grupos de trabajo relacionados. | bar: 2023-11-01 30 a 3; 2024-04-01 29 a 3; 2024-09-01 2 a 6
|  | E4 Optimizar los procesos de producción, uso y difusión de las operaciones estadísticas de la Gobernación del Cauca. | A16 Mantener actualizado y disponible el inventario de operaciones estadísticas de la Gobernación del Cauca. | 1 inventario de operaciones estadísticas actualizado | Número de registros administrativos actualizados o creados | *Grupo sistemas de información y *Grupos de trabajo relacionados. | bar: 2023-11-01 13 a 17 to 2023-11-01 27 a 1; 2024-05-01 13 a 17 to 2024-05-01 27 a 31; 2024-09-01 16 a 20 to 2024-10-01 30 a 4
|  |  | A17 Fortalecer las operaciones estadísticas actuales o generar nuevas operaciones estadísticas. | 14 operaciones estadísticas fortalecidas con inclusión de nuevas variables, la elaboración de documentos que describan el proceso estadístico (ficha metodológica), la estandarización de conceptos y clasificaciones. | Número de operaciones estadísticas fortalecidas | *Grupo sistemas de información y *Grupos de trabajo relacionados. | bar: 2023-11-01 13 a 17 to 2023-11-01 27 a 1; 2024-05-01 13 a 17 to 2024-05-01 27 a 31; 2024-09-01 16 a 20 to 2024-10-01 30 a 4
|  |  | A18 Difundir las operaciones estadísticas en el sitio web de la Gobernación del Cauca y sus subsitios. | 4 operaciones estadísticas difundidas en sitios o aplicaciones web institucionales | Número de operaciones estadísticas difundidas | *Grupo sistemas de información y *Grupos de trabajo relacionados. | bar: 2023-12-01 4 a 8; 2024-06-01 3 a 7; 2024-10-01 7 a 11
|  | E5 Priorizar las demandas de información insatisfecha. | A19 Generar instancias de articulación (mesas sectoriales, comités estadísticos) con otros productores y usuarios del departamento que permitan el intercambio de información, y la definición de proyectos para suplir las demandas de información insatisfechas. | 6 mesas de trabajo realizadas con otros productores y usuarios de información estadística | Número de mesas de trabajo realizadas | *Grupo sistemas de información y *Productores y usuarios de información estadística | bar: 2024-02-01 5 a 9 to 2024-02-01 26 a 1
|  | E6 Potencializar el uso del Sistema de Información socioeconómico del departamento del Cauca “Tángara” | A20 Dinamizar el Sistema de Información Socioeconómico del Cauca “Tángara”, para centralizar información estadística del departamento del Cauca y facilitar la toma de decisiones, así como la difusión de la misma. | Difusión de indicadores estratégicos, RR.AA y OO.EE. | Número de indicadores, RR.AA y OO.EE difundidas en el portal Tángara | Grupo sistemas de información | bar: 2024-03-01 4 a 8 to 2024-03-01 25 a 29
|  |  | A21 Generar mecanismos de articulación y cooperación entre las entidades (dependencias) productoras y usuarias de información del departamento del Cauca para promover el acceso y oportunidad a la información estadística. | Creación del Consejo Departamental de Estadística (CODE). | Número de convenios creados | Grupo sistemas de información | bar: 2024-03-01 4 a 8 to 2024-03-01 18 a 22
| OE3 Incrementar la satisfacción de las necesidades de información estadística insatisfechas o satisfechas parcialmente | E7 Generar un mecanismo permanente que indague sobre la satisfacción del usuario de información estadística del departamento. | A22 Evaluar la satisfacción de los requerimientos de información estadística. | Medición de la satisfacción de los usuarios de la información estadística disponible | Nivel de satisfacción | Grupo sistemas de información | bar: 2023-10-01 2 a 6 to 2023-10-01 23 a 27; 2024-10-01 30 a 4 to 2024-10-01 21 a 25
|  |  | A23 Indagar con los usuarios, si la información estadística disponible en las plataformas o canales de difusión de la Gobernación del Cauca, satisfacen sus necesidades. | Medición de la satisfacción de los usuarios de la información estadística disponible | Nivel de satisfacción | Grupo sistemas de información | bar: 2023-10-01 2 a 6 to 2023-10-01 23 a 27; 2024-10-01 30 a 4 to 2024-10-01 21 a 25